УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 259

__________________С.А.Энцы

«___»______________2014 г.

План-график мероприятий по введению

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад № 259 комбинированного вида»

на 2014 – 2015 г.г.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО | Май 2014 г. | Зам.зав.по УВР Фомина Г.Н., педагоги МБДОУ № 259 | План-график мероприятий по введению ФГОС ДО |
| Издание приказа об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО |  | Заведующий МБДОУ № 259 Энцы С.А. |  |
| Корректировка плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО | 2014 – 2015 г.г. | Рабочая группа по введению ФГОС ДО | План-график мероприятий по введению ФГОС ДО |
| Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО | 2014 г. | Заведующий МБДОУ № 259 Энцы С.А., зам.зав.по УВР Фомина Г.Н. | Применение методических рекомендация по внесению изменений в нормативно-правовые акты дошкольных учреждений КГАОУ ДПО (ПК) С «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» |
| Разработка плана-графика контроля введения ФГОС ДО в МБДОУ № 259 | Май 2014 г. | Заведующий МБДОУ № 259 Энцы С.А. | План-график контроля введения ФГОС ДО |
| Приведение локальной нормативной базы МБДОУ № 259 в соответствие с ФГОС дошкольного образования Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов, в том числе внесение изменений в положение об оплате труда в части стимулирования педагогических кадров. | 2014 г. | Заведующий МБДОУ № 259 Энцы С.А. | Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов (внесение изменений и дополнений в Устав, приказы, положения) |
| Разработка основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 259 в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования. Корректировка основной образовательной программы дошкольного образования с учетом региональных и национальных особенностей, а также базовой оснащенности развивающей предметной пространственной среды МБДОУ № 259. | Май 2014 г. – май 2015 г. | Зам.зав.по УВР Фомина Г.Н. | Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 259 |
| Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | 2014 г. – 2015г. | Зам.зав.по УВР Фомина Г.Н. | Анализ и создание условий для введения ФГОС ДО |
| Формирование банка нормативных правовых актов, инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по введению ФГОС дошкольного образования | Май 2014 г. – декабрь 2015 г. | Заведующий МБДОУ № 259 Энцы С.А., зам.зав.по УВР Фомина Г.Н. | Использование в работе банка нормативных правовых актов, инструктивно-методических материалов федерального, регионального, муниципального уровней по введению ФГОС дошкольного образования |
| Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 259 в соответствии с ФГОС ДО | 2014 г. | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО | Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 259 в соответствии с ФГОС ДО |
| Отчет руководителя рабочей группы по переходу МБДОУ № 259 к ФГОС ДО | Декабрь 2014 г. Май 2015 г. Декабрь 2015 г. | Руководитель рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО | Аналитические отчеты |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ № 259. Издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 259 | 2014 г. | Заведующий МБДОУ № 259 Энцы С.А. | Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 259. Сбор информационно-аналитических материалов. |
| Реализация плана-графика контроля введения ФГОС ДО | Май 2014 – декабрь 2015 г. | Заведующий МБДОУ № 259 Энцы С.А. | Аналитические справки, являющиеся основой для стимулирования педагогических работников в части введения ФГОС |
| Проведение методических мероприятий по вопросам создания условий для введения ФГОС ДО в МБДОУ № 259 | Май 2014 г. – декабрь 2015 г. | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО | План информационно-методического сопровождения введения ФГОС ДО |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | Май 2014 г. – декабрь 2015 г. | Зам.зав. по УВР Фомина Г.Н. | Участие педагогов в методических мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО на различный уровнях (МБДОУ – район – город) |
| Анализ готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО | Май 2014 г. – декабрь 2015 г. | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО | Составление и корректировка плана повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС ДО |
| Анализ условий реализации ФГОС ДО | Май 2014 г. – декабрь 2015 г. | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Мониторинг динамики степени готовности педагогических работников МБДОУ № 259 к введению ФГОС ДО | Май 2014 - декабрь 2015 г. | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО | Выявление степени готовности педагогических работников МБДОУ № 259 к введению ФГОС ДО |
| Повышение квалификации педагогических работников МБДОУ № 259 в контексте требований ФГОС ДО | 2014 г. – 2015 г. | Зам.зав. по УВР Фомина Г.Н. | План повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в контексте требований ФГОС ДО (включая систему внутренних методических мероприятий) |
| Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, направленных на обобщение и предъявление опыта работы по введению ФГОС ДО | 2014 – 2015 г.г. | Зам.зав.по УВР Фомина Г.Н. | Обогащение методической базы материалами по введению ФГОС ДО |
| Участие педагогических работников МБДОУ № 259 в районных и городских методических объединениях по вопросам введения ФГОС ДО, разработке основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 259 | 2014 г. – 2015 г. | Зам.зав.по УВР Фомина Г.Н. | План работы на 2014 – 2015, 2015 – 2016 учебные годы |
| Использование методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по проведению аттестации педагогических работников. | Апрель-май 2015 г. | Зам.зав.по УВР Фомина Г.Н. | Проведение семинаров по подготовке аттестации педагогических работников |
| Определение наставников для молодых педагогов МБДОУ № 259 | Октябрь 2015 г. | Зам.зав.по УВР Фомина Г.Н. | Сопровождение молодых педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО |
| Контроль реализации плана повышения квалификации педагогических работников (в различных формах) и плана участия в районных и городских мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО. | 2014 – 2015 г.г. | Заведующий МБДОУ № 259 Энцы С.А, | Аналитические справки, на основе которых осуществляется корректировка планов повышения квалификации и участия педагогов в городских и районных мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО |
| Стимулирование педагогических работников по итогам контрольных мероприятий | 2014 – 2015 г.г. | Комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам МБДОУ № 259 | Повышение уровня заработной платы педагогических работников по результатам стимулирования. |
| Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО |
| Учет методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Ежегодно | Заведующий МБДОУ № 259 Энцы С.А. | Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов |
| Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО | Май 2014 – апрель 2015 г.г. | Заведующий МБДОУ № 259 Энцы С.А. | Корректировка и выполнение государственного (муниципального) задания |
| Составление перечня методических пособий, материально-технического и игрового оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО | Июнь 2014 г. – декабрь 2014 г. | Рабочая группа по введению ФГОС ДО | Перечень методических пособий, материально-технического и игрового оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО |
| Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения МБДОУ № 259 требованиям ФГОС ДО | 2014 г. – 2015 г. | Заведующий МБДОУ № 259 Энцы С.А. | Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| Информационное обеспечение ФГОС ДО |
| Информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт МБДОУ № 259, информационные стенды | 2014 г. | Заведующий МБДОУ № 259 Энцы С.А. | Размещение информации на официальном сайте МБДОУ № 259, информационных стендах |
| Организация и проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) с целью ознакомления с ФГОС ДО | 2014 г. – 2015 г. | Заведующий МБДОУ № 259 Энцы С.А. | Протоколы родительских собраний |
| Обсуждение публикаций о ФГОС в методических и периодических изданиях | 2014 г. – 2015 г. | Зам.зав.по УВР Фомина Г.Н. | Создание библиотеки методической литературы по вопросам введения и реализации ФГОС ДО |